Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА

НОВОАГАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ

«СОЛНЫШКО»

ПРИКАЗ

ул. Транспортная д. 18А, пгт. Новоаганск,  Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (Тюменская область) 628647  тел/факс:  (34668) 51-3-92; е-mail: dssoln@mail.ru

04.03.2014 № 32/1

О создании рабочей группы по

Апробации образовательной про-

Граммы «Югорский трамплин» и

проекта «Разработка региональных моделей  оценки качества дошкольного образования в Новоаганском МБДОУДСПиО  «Солнышко»

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 05.02.2014 № 111 «О присвоении статуса пилотных площадок по апробации образовательной программы «Югорский трамплин», приказа управления образования и молодежной политики администрации района от 07.02.2014 «Об апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» в муниципальных бюджетных образовательных организациях района, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.	Утвердить состав рабочей группы по апробации образовательной программы  «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» в Новоаганском МБДОУДСПиО «Солнышко», согласно приложению1.

2. Утвердить план-график работы по апробации образовательной программы  «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» в Новоаганском МБДОУДСПиО «Солнышко», согласно приложению 2.

3. Утвердить Положение  о рабочей группе по апробации образовательной программы  «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» в Новоаганском МБДОУДСПиО «Солнышко», согласно приложению 3.

4. Ввести в действие Положение о рабочей группе по апробации образовательной программы  «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» в Новоаганском МБДОУДСПиО «Солнышко» с 05.03.2014.

5. Рабочей группе в полном составе осуществлять деятельность в соответствии с Положением.

6. Контроль за выполнением приказа  оставляю за собой.

Заведующий                                                     И.Я. Бастрон

Приложение 1 к приказу Новоаганского

МБДОУДСПиО «Солнышко»

от 04.03.2014 № 32/1

Состав рабочей группы

по апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и  проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» в Новоаганском МБДОУДСПиО «Солнышко»

Бастрон И.Я.        - заведующий ДОУ, председатель рабочей группы

Эсауленко Н.В.   -  заместитель заведующего, секретарь рабочей группы

Дементьева Н.Н. - воспитатель, член рабочей группы

Кошкина Т.Ф.     -  воспитатель, член рабочей группы

Шишова Т.В.      - воспитатель, член рабочей группы

Дудникова М.Н. - воспитатель, член рабочей группы

Булмасова О.В.  - воспитатель, член рабочей группы

Матвиенко Г.И. - воспитатель, член рабочей группы

Нихаметчина Е.В. - музыкальный руководитель, член рабочей группы

Киселева С.Ю.   - руководитель ФВ, член рабочей группы

Помпеева Н.В.   - учитель-логопед, член рабочей группы

Приложение 2 к приказу Новоаганского

МБДОУДСПиО «Солнышко»

от 04.03.2014 № 32/1

План – график

Апробации образовательной программы «Югорский трамплин»  в Новоаганском муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад присмотра и оздоровления Солнышко» на период с 2013 по 2015 год

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  апробации образовательной программы «Югорский трамплин» в ДОУ.

Задачи:

1.Создать условия для апробации образовательной программы «Югорский трамплин» в ДОУ.

2.Привести в соответствие с требованиями  нормативно-правовую базу учреждения.

3.Организовать методическое и информационное сопровождение апробации образовательной программы «Югорский трамплин» в ДОУ.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие апробации образовательной программы «Югорский трамплин» в ДОУ.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее успешной апробации образовательной программы «Югорский трамплин» в ДОУ.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию образовательной программы «Югорский трамплин» в ДОУ.

3.Созданы условия для апробации образовательной программы «Югорский трамплин» в ДОУ.

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями.

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по апробации образовательной программы «Югорский трамплин» в ДОУ.

Целевая группа участников: заведующая, заместитель заведующего,  педагогические   работники ДОУ,  родители, органы государственно- общественного управления .

| № | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана – графика апробации образовательной программы «Югорский трамплин» в ДОУ | До 01.03.14- | - | заведующий, заместитель заведующего |  |  |
| 2. | Обеспечение соответствия нормативно – правовой базы требованиям к реализации образовательной программы «Югорский трамплин» в ДОУ | - | До 30.12.15 | заведующий |  |  |
| 3. | Внесение необходимых изменений и дополнений в Устав и другие локальные акты | - | До 30.12.15 | заведующий, заместитель заведующего |  |  |
| 5. | Разработка на основе образовательной программы «Югорский трамплин» образовательной программы ДОУ. | До 01.09.14 | - | Заместитель заведующего и члены рабочей группы |  |  |
| 7. | Утверждение состава рабочей группы по апробации образовательной программы «Югорский трамплин»в ДОУ на 2014 – 2015 годы. Разработка положения о рабочей группе. | До 14.03.14 | - | заведующий, заместитель заведующего |  |  |
| 8. | Оценка готовности организации и педагогического коллектива к апробации образовательной программы «Югорский трамплин». | До 01.05.14. | - | заведующий, заместитель заведующего |  |  |
| 9. | Рассмотрение (обсуждение) вопросов по апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и созданию условий для реализации образовательной программы дошкольного образования на совещаниях при заведующем, административных совещаниях, планерках, педагогических часах, семинарах. | В течение года | В течение года |  | заведующий, заместитель заведующего |  |
| 10. | Создание (корректировка) плана – графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОУ в связи с апробацией образовательной программы «Югорский трамплин» | До 01.09.14.- | - | Заместитель заведующего |  |
| 11. | Анализ кадрового обеспечения апробации образовательной программы «Югорский трамплин» | До 01.04.14. | - | заведующий, заместитель заведующего |  |
| 12. | Обеспечение участия в курсовых мероприятиях администрации и педагогов ДОУ | Согласно составленного плана КПК | Согласно составленного плана КПК | Заместитель заведующего |  |
| 13. | Корректировка годового плана работы ДОУ с учетом апробации образовательной программы «Югорский трамплин». | - | - | Заместитель заведующего |  |
| 14. | Проведение в МБДОУ по теме ФГОС ДО: - педагогических советов; - семинаров; - консультаций. | Согласно годовому плану | Согласно годовому плану | Заместитель заведующего |  |
| 15. | Организация на базе ДОУ творческих групп педагогов, реализующих образовательную программу «Югорский трамплин». | Заместитель заведующего |  |  |  |  |
| 16. | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов по апробации образовательной программы «Югорский трамплин». | До 01.05.14 | - |  | Ответственный за сайт |  |  |
| 17. | Информирование родителей (законных представителей) апробации образовательной программы «Югорский трамплин» (родительские собрания, информационные стенды, сайт и т.д.) | В течение года | В течение года |  | заведующий, заместитель заведующего |  |
| 19. | Разработка (внесение изменений) локальных актов регламентирующих установление заработной платы работников ДОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | - | До 01.01.15 | заведующий, председатель Управляющего Совета ДОУ, |  |  |  |
| 20. | Определение объемов расходов, необходимых для реализации образовательной программы ДОУ | До 01.05.14 | - | заведующий, главный бухгалтер. |  |  |  |
| 21. | Анализ материально – технического обеспечения апробации образовательной программы «Югорский трамплин». | До 25.08.14 | До 25.08.15. | заведующий, заместитель заведующего, завхоз |  |  |  |
| 23. | Обеспечение соответствия материально – технической базы требованиям апробации образовательной программы «Югорский трамплин». | - | До 31.12.15. | заведующий, заместитель заведующего, завхоз |  |  |  |